## 例_全体
[10 empty] | 2025-05-23 | [8 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-29
[10 empty] | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
# | 大分類 | 中分類 | 小分類 | タスク | 詳細内容 | 担当者 | 完了報告先 | 進捗度 | 完了チェック
1 | ドキュメント関連 | 要件定義書 | テーブル設計 | 添削後の訂正 | カラム名、データ型の見直しと修正 | 〇〇 | △△ | 80%
2 | ドキュメント関連 | 要件定義書 | ER図 | 添削後の訂正 | 結合線の確認と修正 | 〇〇 | △△ | 100% | 〇
3 | データベース関連 | 初期設定 | MySQL | DB新規作成 | PowerShellにてコマンド実行 | 全員 | ※※ | 0%
4 | コーディング関連 | 初期設定 | Laravel | プロジェクト作成 | PowerShellにてコマンド実行 | ☆☆ | ◇◇ | 100% | 〇
5 | コーディング関連 | 初期設定 | Laravel | データベース接続設定 | .envファイル編集 | 全員 | ◇◇ | 60%
6 | Git関連 | 初期設定 | VS Code | ローカルリポジトリ準備 | リモートmainブランチからクローン作成 | 全員 | ◇◇ | 100% | 〇
7 | コーディング関連 | テーブル作成 | Laravel | マイグレーションファイル作成 | usersテーブル定義とSeeder作成 | △◇ | ※※ | 0%
8 | データベース関連 | バックアップ | MySQL | バックアップファイル作成 | 〇〇.sqlファイル作成とGitプッシュ | 全員 | ※※ | 0%
9 | Git関連 | 同期 | Github | Githubよりフェッチ＆プル | マイグレーションファイルのプル | 全員 | ※※ | 0%
10 | コーディング関連 | マイグレート他 | ターミナル | マイグレーション実行、シーダー実行 | usersテーブル作成と初期データ挿入 | 全員 | ※※ | 0%

## 全体_角方
[10 empty] | 2025-05-23 | [8 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-29
[10 empty] | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
# | 大分類 | 中分類 | 小分類 | タスク | 詳細内容 | 担当者 | 完了報告先 | 進捗度 | 完了チェック
1 | ドキュメント関連 | 外部設計書 | テーブル設計 | 添削後の訂正 | カラム名、データ型の見直しと修正 | 全員 | 角方 | 80%
2 | ドキュメント関連 | 内部設計書 | ER図, テーブル設計書 | 添削後の訂正 | 結合線の確認と修正 | 全員 | 角方 | 80%
3 | データベース関連 | 初期設定 | MySQL | DB新規作成 | PowerShellにてコマンド実行 | 全員 | 角方 | 100
4 | コーディング関連 | 初期設定 | Laravel | プロジェクト作成 | PowerShellにてコマンド実行 | 全員 | 角方 | 100
5 | コーディング関連 | 初期設定 | Laravel | データベース接続設定 | .envファイル編集 | 全員 | 角方 | 100
6 | Git関連 | 初期設定 | VS Code | ローカルリポジトリ準備 | リモートmainブランチからクローン作成 | 全員 | 角方 | 100
7 | コーディング関連 | テーブル作成 | Laravel | マイグレーションファイル作成 | usersテーブル定義とSeeder作成 | 全員 | 角方 | 100
8 | データベース関連 | バックアップ | MySQL | バックアップファイル作成 | 〇〇.sqlファイル作成とGitプッシュ | 全員 | 石黒 | 100
9 | Git関連 | 同期 | Github | Githubよりフェッチ＆プル | マイグレーションファイルのプル | 全員 | 石黒 | 100
10 | コーディング関連 | マイグレート他 | ターミナル | マイグレーション実行、シーダー実行 | usersテーブル作成と初期データ挿入 | 全員 | 角方 | 100

## コーディング関連_岡野
[9 empty] | 2025-05-23 | [7 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-29
[9 empty] | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
# | 中分類 | 小分類 | タスク | 詳細内容 | 担当者 | 完了報告先 | 進捗度 | 完了チェック
1 | モック作成 | blade | adminフォルダのviewファイル作成 | create,edit,index,showファイル作成 | 割石 | 角方 | 80 | ✓
2 | モック作成 | blade | planフォルダのviewファイル作成 | create,edit,index,showファイル作成 | 割石 | 角方 | 80 | ✓
3 | モック作成 | blade | hotelフォルダのviewファイル作成 | create,edit,index,showファイル作成 | 齋藤 | 角方 | 100 | ✓
4 | モック作成 | blade | reserveフォルダのviewファイル作成 | create,edit,indexファイル作成 | 齋藤 | 角方 | 100 | ✓
5 | モック作成 | blade | commonsフォルダのviewファイル作成 | user_nav, admin_navファイル作成 | 角方 | 角方 | 100 | ✓
| モック作成 | blade | commonsフォルダのviewファイル作成 | flashファイル作成 | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
6 | モック作成 | blade | authフォルダのviewファイル作成 | edit,login,register,registerファイル作成 | 割石 | 角方 | 80 | ✓
7 | 初期設定 | 作業環境統一 | GitHubにプッシュするにあたってのルール確認 | 個人作業用フォルダの別途作成→完成ファイルをprojectフォルダにコピー | 全員 | 角方 | 100% | ✓
8 | 初期設定 | .env | データベース接続、そのほかアプリ設定 | .envファイルにて、DB_DATABESE等の変更 | 全員 | 角方 | 100% | ✓
9 | テーブル作成 | command migration | usersテーブル作成 | usersテーブルのmigrationfファイルの編集を行う | 石黒 | 角方 | 100 | ✓
10 | テーブル作成 | command migration | hotelsテーブル作成 | hotelsテーブルのmigrationファイルの作成・編集を行う | 斎藤 | 角方 | 100 | ✓
11 | テーブル作成 | command migration | likesテーブル作成 | likesテーブルのmigrationファイルの作成・編集を行う | 割石 | 角方 | 100 | ✓
12 | テーブル作成 | command migration | plansテーブル作成 | plansテーブルのmigrationファイルの作成・編集を行う | 角方 | 角方 | 100 | ✓
13 | テーブル作成 | command migration | reservationsテーブル作成 | reservationsテーブルのmigrationファイルの作成・編集を行う | 割石 | 角方 | 100 | ✓
| ﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝ編集 | migrations | 各マイグレーションファイルの名前編集 | migrationの日付を変更、関係性維持 | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| モデル作成 | command model | Hotelモデル作成 | ArtisanコマンドでHotelモデルを作る | 斎藤 | 角方 | 50 | ✓
| モデル作成 | command model | Likeモデル作成 | ArtisanコマンドでLikeモデルを作る | 割石 | 角方 | 100 | ✓
| モデル作成 | command model | Planモデル作成 | ArtisanコマンドでPlanモデルを作る | 角方 | 角方 | 100 | ✓
| モデル作成 | command model | Reservationモデル作成 | ArtisanコマンドでReservationモデルを作る | 割石 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ作成 | command controller | LoginControllerの作成 | ログイン分岐のためのコントローラ(resource不要) | 石黒 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ編集 | LoginController.php | LoginControllerのメソッド作成 | Userのis_adminに応じた分岐メソッドswitchを作る | 石黒 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ作成 | command controller | (admin) AdminControllerの作成 | 管理者による管理者登録依頼のためのコントローラ(resource不要) | 斎藤 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ編集 | AdminController.php | AdminControllerのメソッド作成 | 依頼画面に遷移するメソッドrequest、その確認メソッドrequest_checkを作る | 斎藤 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ作成 | command controller | (admin) AdminUserControllerの作成 | 管理者によるユーザ情報操作機能のためのコントローラ(resource) | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ編集 | AdminUserController.php | AdminUserControllerのメソッド作成 | create, editに対する確認メソッドcreate_check, edit_checkを作る | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ作成 | command controller | (admin) AdminHotelControllerの作成 | 管理者による宿情報操作機能のためのコントローラ(resource) | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ編集 | AdminHotelController.php | AdminHotelControllerのメソッド作成 | create, editに対する確認メソッドcreate_check, edit_checkを作る | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ作成 | command controller | (admin) AdminPlanControllerの作成 | 管理者によるプラン情報操作機能のためのコントローラ(resource) | 角方 | 角方 |  | ✓
| コントローラ編集 | AdminPlanController.php | AdminPlanControllerのメソッド作成 | create, editに対する確認メソッドcreate_check, edit_checkを作る | 角方 | 角方 |  | ✓
| コントローラ作成 | command controller | (user) UserControllerの作成 | ユーザーによる会員情報変更のためのコントローラ(resource不要) | 石黒 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ編集 | UserController.php | UserControllerのメソッド作成 | create, create_check, edit, edit_check, update, destroyを作る | 石黒 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ作成 | command controller | (user) SearchControllerの作成 | ユーザーによる予約前機能のためのコントローラ(resource不要) | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ編集 | SearchController.php | SearchControllerのメソッド作成 | search(検索), index(検索結果), show_plan(プラン詳細), show_hotel(宿詳細), create_like(お気に入り登録), destroy_like(お気に入り削除)メソッド追加 | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ作成 | command controller | (user) ReservationController | ユーザーによる予約機能のためのコントローラ(resource、destroy不要) | 齋藤 | 角方 | 100 | ✓
| コントローラ編集 | ReservationController.php | ReservationControllerのメソッド作成 | create, editに対する確認メソッドcreate_check, edit_checkを作る 星・口コミを更新するupdate_reviewを作る ※領収書発行はJSでアラートを出す形にするため今回はメソッド無し | 齋藤 | 角方 | 100 | ✓
| ポリシー設定 | command policy | Userモデル操作に関するポリシー設定 | UserPolicyファイルを作成し、一般ユーザー (is_admin = false) の User情報の編集・削除に関して制限を付ける (is_adminがfalseでも、\Auth::id()が自分のuser->idと同じなら編集可能) |  | 角方
| ポリシー設定 | command policy | Hotelモデル操作に関するポリシー設定 | HotelPolicyファイルを作成し、一般ユーザー (is_admin = false) の Hotel情報の追加・編集・削除に関して制限を付ける |  | 角方
| ポリシー設定 | command policy | Planモデル操作に関するポリシー設定 | PlanPolicyファイルを作成し、一般ユーザー (is_admin = false) の Plan情報の追加・編集・削除に関して制限を付ける |  | 角方
| ポリシー設定 | command policy | Reservationモデル操作に関するポリシー設定 | ReservationPolicyファイルを作成し、一般ユーザー (is_admin = false) の 自分自身以外へのReservation情報の編集に関して制限を付ける |  | 角方
14 | ルーティング設定 | routes / app.php | 「/」のルーティング修正、「/login」の追加 | 一番初めのトップページは「ユーザーログイン画面」 | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | 「/」に設置された各種リンクのルーティング設定 | 管理者ログイン画面へのルーティング、書き方はトップページと同じ | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | 「/」に設置された各種リンクのルーティング設定 UserControllerのルーティング設定(その1) | 「/register/check」→post(create_check, 'UserController') →name('users.create.check'), ※「登録する」ボタンにはroute('register')を使う ※この場合、送信前に見かけ上の「会員登録しました」ポップアップを出す ※後ほどUserのfillable設定を入れる | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | 認証ミドルウェア設定 | ミドルウェア記述をする | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
15 | ルーティング設定 | routes / app.php | ログイン後のルーティング設定 | 「/home」→get(switch, 'LoginController') →name('home') | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | AdminControlleのルーティング設定 | 「/admin/requests」→get (request) →name('admin.request'), 「/admin/requests/check」→post(request_check) →name('admin.request.check') ※メール送信機能は今回はつけないので、ここまで | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
16 | ルーティング設定 | routes / app.php | AdminUserControllerのリソースルーティング | リソース名は「admin/users」、names('admin.users')とつなげる | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | AdminUserControllerの追加ルーティング | 「/admin/users/create/check」→post(create_check), 「/admin/users/{id}/edit/check」→post(edit_check) | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | AdminHotelControllerのリソースルーティング | リソース名は「admin/hotels」、names('admin.hotels')とつなげる | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | AdminHotelControllerの追加ルーティング | 「/admin/hotels/create/check」→post(create_check), 「/admin/hotels/{id}/edit/check」→post(edit_check) | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | AdminPlanControllerのリソースルーティング | リソース名は「admin/plans」、names('admin.plans')とつなげる | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | AdminPlanControllerの追加ルーティング | 「/admin/plans/create/check」→post(create_check), 「/admin/plans/{id}/edit/check」→post(edit_check) | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
19 | ルーティング設定 | routes / app.php | UserControllerのルーティング設定(その2) | 「/users/{id}/edit」 →get(edit) →name('users.edit') 「/users/{id}/edit/check」→post(edit_check) → name('users.edit.check') 「/users/{id}」 →delete(destroy) →name('users.destroy') | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | SearchControlleのルーティング設定 | 「/plan/search」→ get(search) →name('searches.top') 「/plan/serach/index」 →post(index) →name('searches.index') 「/plan/{id}/show」→ get(show_plan) →name('searches.plans.show') 「/hotel/{id}/show」→ get(show_hotel) →name('searches.hotels.show') 「/likes」→ post(create_like) →name('hotels.likes.create') 「/likes」→ delete(destroy_like) →name('hotels.likes.destroy') | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | ReservationControllerのリソースルーティング | リソース名は「reservations」、namesなし、onlyでshowとdestroyを省く | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| ルーティング設定 | routes / app.php | ReservationControllerの追加ルーティング | 「/reservations/create/check」→post(create_check) 「/reservations/{id}/edit/check」→post(edit_check) 「/reservations/reviews」 →post(update_reviews) | 岡野 | 角方 | 100 | ✓
| リレーション設定 | model (Hotel / Like) | Hotel - Like のリレーション記述 | 多対多のリレーション作成 | 斎藤/割石 | 角方 | 100 | ✓
| リレーション設定 | model (User / Like) | User - Like のリレーション記述 | 多対多のリレーション作成 | 石黒/割石 | 角方 | 100% | ✓
| リレーション設定 | model (Hotel / Plan) | Hotel - Plan のリレーション記述 | 一対多のリレーション作成 | 角方/斎藤 | 角方 | 100% | ✓
| リレーション設定 | model (Plan / Reservation) | Plan - Reservation のリレーション記述 | 一対多のリレーション作成 | 角方/割石 | 角方 | 100 | ✓
| リレーション設定 | model (User / Reservation) | User - Reservation のリレーション記述 | 一対多のリレーション作成 | 石黒/割石 | 角方 | 100% | ✓
| fillable設定 | User.php | Userモデルのfillable記述 | 以下別シート参照 |  | 角方 | 100% | ✓
| fillable設定 | Hotel.php | Hotelモデルのfillable記述 |  |  | 角方 | 100% | ✓
| fillable設定 | Plan.php | Planモデルのfillable記述 |  |  | 角方 | 100% | ✓
| fillable設定 | Reservation.php | Reservationモデルのfillable記述 |  |  | 角方 | 100% | ✓
| メソッド編集 | 各Controller | 各コントローラのメソッドの編集・別シート記述 |  |  | 角方 | 100% | ✓
| blade編集 | 各blade.php | モックから各bladeの編集・別シート記述
(ログイン分岐) LoginController ※これに/homeを割り当てる ※route('login'), route('register'), route('logout') は fortifyで提供済み
(ユーザー認証関連機能) UserController → admin/ {create, edit}, admin/ {admin_create, admin_edit} (退会機能もここに入れる) (予約前機能) SearchController → 検索結果どっち？ search/ {search, index}, plan/ show, hotel/ show (予約関連機能) ReservationController → reserve/ {create, index, edit}
(認証関連機能) AdminController → auth/ request, check/ request (ユーザー情報関連機能) AdminUserController → admin/ {index, create, show, edit}, check/ {admin_create, admin_edit} (宿情報関連機能) AdminHotelController → hotel/ {index, create, show, edit}, check/ {hotetl_create, hotel_edit} (プラン情報関連機能) AdminPlanController → plan/ {index, create, show, edit}, check/ {plan_create, plan_edit}
route('login')が成功したとき、apps/providers/RouteServiceProvider.phpにある、 public const HOMEという定数になっているリンクに訪れる これが「/home」になっている web.phpで「Route::get('/home', [HomeController::class, 'check'])」みたいな感じにして、 ホムコンでadminかどうかでログイン分岐を再現
// onlyを使う方法
Route::resource('hoge', 'HogeController', ['only' => ['index', 'create', 'edit', 'store', 'destroy']]);
destroyは論理削除でも使える(<form>の中に「@method('delete')」を入れてね)
↓これが正しいリンク (岡野)
|  | not resource | / = /login | /admin/login | not resource
|  | not resource | /register | /admin/users/index | resource
|  | not resource | /register/check | /admin/users/create | resource
|  | not resource | /plan/search | /admin/users/create/check | not resource
|  | not resource | /plan/serach/index | /admin/users/{id}/show | resource
|  | not resource | /plan/{id}/show | /admin/users/{id}/edit | resource
|  | not resource | /hotel/{id}/show | /admin/users/{id}/edit/check | not resource
|  | resource | /reservations/create | /admin/hotels/index | resource
|  | not resource | /reservations/create/check | /admin/hotels/create | resource
|  | resource | /reservations/index | /admin/hotels/create/check | not resource
|  | resource | /reservations/{id}/edit | /admin/hotels/{id}/show | resource
|  | not resource | /reservations/{id}/edit/check | /admin/hotels/{id}/edit | resource
|  | not resource | /users/{id}/edit | /admin/hotel/{id}/edit/check | not resource
|  | not resource | /users/{id}/edit/check | /admin/plans/index | resource
|  |  |  | /admin/plans/create | resource
|  |  |  | /admin/plans/create/check | not resource
|  |  |  | /admin/plans/{id}/show | resource
|  |  |  | /admin/plans/{id}/edit | resource
|  |  |  | /admin/plans/{id}/edit/check | not resource
|  |  |  | /admin/requests | not resource
|  |  |  | /admin/requests/check | not resource

## コントローラのメソッド担当
ブランチ feature/controller | 岡野 -プルリク |  | 岡野 | 斎藤 | 角方 |  | 石黒 | 割石
| Login | Admin | AdminUser | AdminHotel | AdminPlan | User | Search | Reservation
index |  |  | 石黒 | 岡野 | 角方 |  | 石黒 | 斎藤
create |  |  | 岡野 | 角方 | 斎藤 | 角方 |  | 割石
store |  |  | 角方 | 斎藤 | 割石 |  |  | 石黒
show |  |  | 斎藤 | 割石 | 石黒 |  |  | 岡野
edit |  |  | 割石〇 | 石黒 | 岡野 | 角方 |  | 角方
update |  |  | 角方 | 斎藤 | 割石 | 石黒 |  | 岡野
destroy |  |  | 斎藤 | 割石 | 石黒 | 岡野
switch | 岡野
request |  | 岡野
request_check |  | 角方
create_check |  |  | 石黒 | 岡野 | 角方 | 斎藤 |  | 割石
edit_check |  |  | 岡野 | 角方 | 斎藤 | 割石 |  | 石黒
show_plan | [6 empty] | 斎藤
show_hotel | [6 empty] | 割石
create_like | [6 empty] | 斎藤
destroy_like | [6 empty] | 割石
update_review | [7 empty] | 岡野
ユーザー作成・編集 (新規会員登録含め)
共通レイアウトができるはず
ホテル作成・編集
共通レイアウトができるはず
プラン作成・編集
共通レイアウトができるはず
予約作成・編集
共通レイアウトができるはず
public function switch() {
|  | 名前がadminの場合 | if (\Auth::user()->name == 'admin') {
return redirect(route('likes.index'));
} else {
return redirect(route('mypage'));
}
}

## ドキュメント関連_齋藤
[9 empty] | 2025-05-23 | [7 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-29
[9 empty] | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
# | 中分類 | 小分類 | タスク | 詳細内容 | 担当者 | 完了報告先 | 進捗度 | 完了チェック
1 | 要件定義書 | ドキュメント提出 | 要件定義書修正 | 修正後、最終版を提出 | 全員 | 角方 | 100% | 〇
2 | 外部設計書 | ドキュメント提出 | 外部設計書修正 | 修正後、最終版を提出 | 全員 | 角方 | 100% | 〇
3 | 内部設計書 | ドキュメント提出 | 内部設計書修正 | 修正後、最終版を提出 | 全員 | 角方 | 100% | 〇
4 | 画面遷移確認 | ドキュメント作成 | ドキュメント作成 | 修正後、最終版を提出 | 全員 | 角方 | 100％ | 〇
5 | 成果発表 | 発表用スライド | スライド作成 | 成果発表時のスライド制作 | 全員 | 角方 | 100％ | 〇
6 | ガントチャート | ガントチャート提出 | ガントチャート作成 | 各担当項目を記入 | 全員 | 角方

## Git関連_石黒
[9 empty] | 2025-05-23 | [7 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-29
[9 empty] | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
# | 中分類 | 小分類 | タスク | 詳細内容 | 担当者 | 完了報告先 | 進捗度 | 完了チェック
1 | 初期設定 | VS Code | ローカルリポジトリ準備 | ローカルにGit環境を準備, 開発前に確認 | 全員 | 石黒 / 割石
2 | 同期 | GitHub | 日々のGithubからフェッチ＆プル | developブランチからの更新分に対応 | 全員 | 石黒 / 割石
3 | 統合 | GitHub | 定期的なMerge -> developブランチ | pull requestの中身を確認してmerge | 全員 | 石黒 / 割石
4 | 問題対応 | Git, GitHub | トラブル対応 | Git, GitHubで問題、わからないことがあれば 対応 | 全員 | 石黒 / 割石

## テスト関連_石黒
[9 empty] | 2025-05-23 | [7 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-29
[9 empty] | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
# | 中分類 | 小分類 | タスク | 詳細内容 | 担当者 | 完了報告先 | 進捗度 | 完了チェック
1 | テスト設計 | テスト設計 | テスト設計書をつくる | テスト項目の列挙、作成 | 全員 | 角方
2 | テスト作成 | VSCode | テスト設計書にあわせてテスト実装する | テスト項目を実装 | 全員 | 角方
3 | テスト実施 | VSCode | テスト項目を実施する | テスト項目を実施し、テスト・確認する | 全員 | 角方

## データベース関連_割石
[9 empty] | 2025-05-23 | [7 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-29
[9 empty] | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
# | 中分類 | 小分類 | タスク | 詳細内容 | 担当者 | 完了報告先 | 進捗度 | 完了チェック
1 | 初期設定 | データベース作成 | mysqlにてデータベース作成 | データベース名：lavoro | 全員 | 角方 | 100 | 角方
2 | バックアップ | バックアップファイル作成 | powershellにてバックアップ作成 | Cドライブのxampp直下にバックアップが作成されるはず mysql dump -u root DB名>ファイル名 | 全員 | 石黒/割石 | 100 | 角方

## UIデザイン関連_割石
[9 empty] | 2025-05-23 | [7 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-29
[9 empty] | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
# | 中分類 | 小分類 | タスク | 詳細内容 | 担当者 | 完了報告先 | 進捗度 | 完了チェック
1 | デザイン | 素材集め | 宿イメージ写真探してくる | フリー素材じゃなくてOK | 齋藤 | 角方 | 100 | 角方
2 | デザイン | 素材集め | ボタンのアイコンを探してくる | フリー素材じゃなくてOK 【ボタンのアイコン】 良いねボタン・コメントボタン・プライマリボタン系 | 全員 | 角方 | 10
3 | デザイン | 色決め | 使用色：青、緑、白の具体的なカラーコードを決める | ちなみにイタリアの国旗色の意味 緑：国土・希望【#009944】 白：アルプスの雪・平和【#ffffff】 赤：情熱/イタリア戦争で流した血と、慈悲【#e60012】 | 割石 | 角方 | 100 | 角方
4 | デザイン設計 | Figma | 実際のデザインの作成 | 配色を含めたデザイン共有のために作成する | 割石 | 角方 | 0
| ロゴ作成 | AI作成 | ロゴ作成 | ラボーロ：イタリア語で「仕事」 | 割石 | 角方 | 100 | 角方

## 発表会準備関連
[9 empty] | 2025-05-23 | [7 empty] | 2025-05-26 | [7 empty] | 2025-05-27 | [7 empty] | 2025-05-28 | [7 empty] | 2025-05-29
| おわったよー | [7 empty] | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00
# | 中分類 | 小分類 | タスク | 詳細内容 | 担当者 | 完了報告先 | 進捗度 | 完了チェック
1 | 発表資料 | 作成 | 作成ツールの決定 | メンバーで共有できるツールの探索 | 全員 | 角方 | 100 | ✓
2 | 発表資料 | 作成 | 発表構成の決定 | 発表の目次部分の検討 | 全員 | 角方 | 100 | ✓
3 | 発表資料 | 作成 | スレッド作成 | 資料作成の分担 | 全員 | 角方 | 100 | ✓
4 | 発表資料 | 作成 | スレッド作成 | 資料作成 | 全員 | 角方 | 100 | ✓
5 | 発表資料 | 作成 | デモ動画作成 | デモ動画の構成決定 | 岡野 / 石黒 | 角方 | 100 | ✓
6 | 発表資料 | 作成 | デモ動画作成 | デモ動画の撮影 | 岡野 / 石黒 | 角方 | 100 | ✓
7 | 発表資料 | 作成 | 訂正 | 発表資料の訂正 | 全員 | 角方 | 100 | ✓
8 | 発表 | 練習 | 原稿 | 話す内容の原稿づくり | 全員 | 角方 | 100 | ✓
9 | 発表 | 練習 | 読み合わせ | 時間計測も含めて読み合わせ練習 | 全員 | 角方 | 100 | ✓
10 | 発表 | 練習 | 訂正 | 最終発表練習 | 全員 | 角方 | 100 | ✓
11 | 発表 | 練習 | 質問対応 | 想定質問の洗い出し | 全員 | 角方
12 | 発表 | 練習 | 質問対応 | 想定質問の対策考案 | 全員 | 角方
13 | 発表 | 練習 | 質問対応 | 質疑応答者の決定 | 全員 | 角方 | 100 | ✓
14 | 発表 | 本番 | 成果発表 | チーム開発演習の成果発表を行う | 全員 | 角方 | 100 | ✓

## スライドページ遷移
スライドページ数 | スライド内容 | ページ変更合図、直前の原稿等
1 | 表紙
2 | 目次 | 本日のアジェンダはごらんのとおりです。
3 | チーム紹介 | 私たちの紹介からさせていただきます。
4 | チーム紹介
5 | メンバー紹介
6 | チーム目標
7 | メンバー目標
8 | メンバー目標
9 | 開発システムの概要
10 | 開発システム
11 | ユースケース図
12 | ユースケース図
13 | ユースケース図
14 | ER図
15 | ER図(詳細)
16 | ER図(詳細)
17 | ER図(詳細)
18 | ER図(詳細)
19 | ER図(詳細)
20 | ER図(詳細)
21 | 管理者の画面遷移略図 | ログイン後はプラン管理、ユーザー管理、宿管理、管理者登録依頼を行う画面に遷移できます。
22 | 管理者側のプラン関連 | 既に登録されているプランを編集する場合は、詳細画面から編集画面に遷移することで行うことができます。
23 | 管理者側のユーザー関連 | ユーザー管理、宿管理もプラン管理と同様の画面遷移構成となっています。
24 | 管理者側の宿管理関連 | 【3秒後、自動でページ遷移】
25 | ユーザーの画面遷移略図 | ログイン後は会員情報、プラン検索、予約履歴に関する画面へ遷移します。
26 | ユーザー側 | 既に予約したプランを変更する場合は、予約履歴画面から予約情報変更画面にて遷移することでプランを変更できます。
27 | デモンストレーション
28 | デモンストレーション動画
29 | デモンストレーション動画
30 | 演習を終えて | 続きまして、私たちがチーム開発演習を通して感じたことをお話ししたいと思います。
31 | 良かった点 | 「”チーム”で取り組む」という目的意識をもって取り組むことができました。
32 | 改善点 | 大きな認識のズレはなかったと感じています。
33 | 研修後 | ～向上心を持って頑張ります。
34 | ２次開発に向けて | 石黒
35 | ２次開発 | 石黒
36 | ありがとうございました！